# AI财务审计平台 MVP 开发与验收计划

迭代顺序 测试矩阵 发布条件

本文档将产品和技术要求拆成可执行迭代，并给出功能、性能、安全和模型兼容验收标准。计划假设由一名具备Python和React经验的全栈开发人员主导，内部审计人员持续提供样本和业务验收。

| 文档版本 | 1.0 |
| --- | --- |
| 基准日期 | 2026年9月19日 |
| 适用范围 | 单人内部审计师使用的Windows本地优先MVP |

# 开发原则

• 先完成本地证据闭环，再增加AI解释。

• 每个模型调用都必须可替换、可缓存、可追踪和可重试。

• 每个金额结论都必须能由本地代码复算。

• 每个迭代都在16GB基准轻薄本上执行性能测试。

• 真实资料测试前先使用脱敏或合成样本。

# 计划假设

| 项目 | 假设 |
| --- | --- |
| 团队 | 一名全栈开发人员加一名兼职审计业务验收人员 |
| 周期 | 建议10至14周；接口和真实样本质量会影响工期 |
| 设备 | Windows 10或11，4核8线程以上，16GB内存，SSD |
| 数据 | MVP以PDF为主，提供至少三组脱敏测试资料 |
| 模型 | 至少准备两家文本模型和一家视觉模型API账号 |
| 交付 | 原生Windows安装包、用户手册、第三方声明和测试报告 |

# 迭代计划

| 阶段 | 主题 | 主要工作 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代零 | 工程和基准 | 项目结构、SQLite迁移、配置、日志、安装验证、性能采样 | 可启动空应用并记录资源基线 |
| 迭代一 | 文档工作区 | 项目、批量上传、哈希去重、PDF.js、页码跳转、任务状态 | 原生PDF可导入查看和恢复 |
| 迭代二 | 多模型网关 | 服务商配置、密钥、文本视觉能力、路由、重试、缓存、用量 | 两家文本模型和一家视觉模型通过 |
| 迭代三 | 解析和检索 | 原生PDF抽取、扫描页视觉识别、FTS5、Embedding、sqlite-vec | 从问题跳转到证据页 |
| 迭代四 | 异常和风险 | DuckDB指标、MAD和趋势、风险卡片、状态、证据、增量更新 | 真实样本形成可复核风险 |
| 迭代五 | 访谈和报告 | 资料清单、访谈问题、模板编辑、Word Excel PDF导出 | 风险状态与导出一致 |
| 迭代六 | 资源和发布 | CPU硬上限、整机暂停、离线模式、安全测试、安装包和文档 | 全部验收项通过 |

# 开发工作分解

| 工作包 | 内容 |
| --- | --- |
| 前端 | 五个标签页、项目切换、模型设置、进度、风险卡片、备忘录、PDF弹窗 |
| 后端 | 本地API、SSE进度、文件服务、输入校验、异常处理和导出 |
| 任务 | 单工作器、持久状态、安全点、暂停继续、重试和清理 |
| PDF | 类型检测、文本层、本地抽取、逐页渲染、页码和证据 |
| 模型 | LiteLLM封装、厂商适配器、能力表、外发拦截器和缓存 |
| 检索 | FTS5、Embedding、向量索引、元数据过滤、融合排序 |
| 分析 | 标准科目、年度指标、规则、MAD、趋势和风险等级 |
| 报告 | 模板字段、预览、人工编辑、Word Excel PDF和历史记录 |
| 安全 | 密钥加密、回环绑定、外发日志、文件删除和离线模式 |
| 性能 | Job Object、psutil监控、DuckDB上限、压力测试和降速 |

# 测试数据集

| 数据集 | 最低内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A 原生报告 | 3个年度原生PDF，含报表、附注和可复制文字 | 页码、文本、表格、检索和高亮 |
| B 扫描报告 | 100页扫描PDF，含表格、印章、倾斜页和低清页 | 视觉识别、失败处理和人工校正 |
| C 多年财务 | 11年科目数据和已知异常清单 | 历史基线、MAD、趋势和误报分析 |
| D 增量证据 | 能够支持或推翻已有风险的新合同或纪要 | 受影响风险重算和版本差异 |
| E API故障 | 超时、429、余额不足、无效JSON和服务不可用 | 重试、备用模型和人工跳过 |
| F 大批量 | 500个PDF或等量合成文件 | 队列、恢复、磁盘和性能保护 |

# 功能验收矩阵

| 编号 | 能力 | 测试 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 批量导入 | 导入50个PDF，其中2个损坏 | 48个进入处理，2个报错且整批继续 |
| F02 | 增量去重 | 重复上传同一文件 | 命中哈希并复用结果，不重复调用API |
| F03 | 暂停恢复 | 解析中暂停并重启应用 | 任务保持暂停，继续后从安全点执行 |
| F04 | 模型切换 | 切换两家OpenAI兼容服务商 | 无需改代码即可完成问答 |
| F05 | 能力路由 | 默认文本模型不支持图片 | 自动使用视觉模型并标明实际模型 |
| F06 | 原生PDF证据 | 点击风险证据 | PDF弹窗打开到准确页码并搜索到原文 |
| F07 | 扫描PDF证据 | 点击扫描件证据 | 至少打开到准确页码 |
| F08 | 本地计算 | 抽查10个金额指标 | 与独立脚本复算一致 |
| F09 | 风险状态 | 修改为已核实或排除 | 列表、详情和导出同步更新 |
| F10 | 增量回溯 | 加入推翻旧风险的新证据 | 只重算相关风险并保留旧版本 |
| F11 | 报告导出 | 导出三种格式 | 内容可打开、字段完整、证据引用存在 |
| F12 | 离线模式 | 启用离线后执行AI任务 | 请求被阻止并给出明确提示 |

# 性能验收

| 编号 | 测试项 | 条件 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | 空闲资源 | 启动10分钟后 | 后端及索引服务内存不高于2.5GB，CPU均值低于5% |
| P02 | 本地解析 | 连续处理原生PDF | 应用CPU持续均值不高于35%，短时峰值不高于45% |
| P03 | 整机保护 | 人为制造整机CPU超过50% | 10秒内暂停后台任务，低于30%后恢复 |
| P04 | 内存保护 | 系统内存超过70% | 不启动新任务并显示等待原因 |
| P05 | 长任务恢复 | 批量任务中强制退出 | 重启后已完成步骤不重复 |
| P06 | 交互响应 | 后台处理时浏览风险和PDF | 常用操作无持续卡顿，后台自动降速 |
| P07 | 磁盘保护 | 剩余空间低于10GB | 停止新导入且不破坏已有项目 |

# 模型兼容验收

| 能力 | 最低覆盖 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| 文本 | DeepSeek GLM Kimi 千问中任意两家 | 流式和非流式、超时、Token用量和错误归一 |
| 视觉 | 任意两家视觉模型 | 单页、密集表格、低清页、JSON输出和页码绑定 |
| 结构化输出 | 至少两家 | Schema验证、无效JSON修复和失败回退 |
| Embedding | 至少一家 | 向量维度、批量调用、缓存和索引版本 |
| 备用路由 | 至少一主一备 | 限流、超时和服务不可用时切换 |
| 文件生命周期 | 支持文件接口的服务商 | 上传、到期设置、主动删除和删除日志 |

# 安全验收

• 本地端口不能从局域网其他设备访问。

• SQLite、日志、崩溃报告和导出文件中不出现明文API Key。

• 严格离线模式通过网络抓包验证无外部请求。

• 外发日志能对应到项目、文档页码、模型和时间。

• 远端文件删除失败会进入重试队列并提示用户。

• 删除项目必须二次确认，并优先提供可恢复的回收站策略。

# 发布条件

所有P0功能验收通过，无阻塞级缺陷。

性能验收P01至P07全部通过，并附基准设备信息。

至少两家文本模型和两家视觉模型完成兼容测试。

第三方许可证、版本、源码地址和版权声明归档完成。

安装、升级、备份、恢复和卸载流程均完成一次实机演练。

使用真实资料前，用户已确认外部API数据处理政策和项目敏感等级。

审计人员完成风险清单、证据跳转、访谈提纲和报告导出的业务验收。

# 交付清单

| 交付物 | 内容 |
| --- | --- |
| Windows安装包 | 应用程序、运行时和卸载程序 |
| 配置说明 | 模型服务商、密钥、存储路径和资源上限 |
| 用户手册 | 项目、上传、分析、复核、导出、备份和离线模式 |
| 测试报告 | 功能、模型兼容、性能、安全和恢复结果 |
| 第三方声明 | 依赖名称、版本、许可证、源码地址和修改说明 |
| 数据字典 | SQLite表、DuckDB表、字段和索引 |
| 接口文档 | 本地API、模型适配器和导出接口 |
| 模板包 | 风险清单、管理层材料和证据包模板 |